## Table 1
Local | Categoría | ID / Ticket | Descripción de la Tarea | Detalles / Observaciones | Fecha de Resolución / Plazo | Estado
Alto Rosario | Temas Propios | TK N° 107613 | Burletes Anticorte | Sin observaciones adicionales | 13/2 | Pendiente
Alto Rosario | Temas Propios | TK N° 109481 | Pasador Mega | Sin observaciones adicionales | 13/2 | Pendiente
Alto Rosario | Temas Propios | No disponible | Frente del Horno | Falta que llegue | 13/2 | Pendiente
Alto Rosario | Temas Propios | TK N° 106229 | Resistencia Transfer | En fabricación | Marzo | Pendiente
Alto Rosario | Temas Propios | TK N° 107617 | Cámara Condensa | Cambiar paneles, no está hermética. No se hizo en obra | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Cambiar Extractor | Motor 1 ½ HP (para colocar campana de hornos) | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Cambiar Cartel "ORDENE AQUÍ" | Letra quemada | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Alfombra | Para cámara y precámara | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Grasera | Bacha lavamano | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Emprolijar Puerta Pasillo Técnico | No cierra | No disponible | Pendiente
Alto Rosario | Pendientes de Obra | No disponible | Colocar Aire Bajo Silueta | Sin observaciones adicionales | No disponible | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 106786 | Amurar porta sobres | Falta que llegue el porta sobres | No disponible | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 107079 | Agregar codo de desagüe | Sin observaciones adicionales | 11/2 | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 107473 | Reparar baño discapacitados | Sin observaciones adicionales | 11/2 | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 107471 | PHU no hace espejo timer | Pedir 2 barras y CPU sincronizadas | No disponible | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 107481 | Frente Taylor roto (Display) | Ver si hay Taylor sin usar para reemplazo | No disponible | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 109137 | Amurar brazo discapacitados | Sin observaciones adicionales | 11/2 | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 109130 | Amurar estante en PRE | Sin observaciones adicionales | 15/2 | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 109129 | Cambiar cortina | Se cambia cuando llegue al proveedor | No disponible | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 109125 | Tapar hueco campana | Sin observaciones adicionales | 11/2 | Pendiente
City Center | Tickets | TK N° 109763 | Pintar puerta cuarto limpieza | Sin observaciones adicionales | 15/2 | Pendiente
City Center | Trabajos Proveedor | No disponible | Reemplazar cerámicos | Roturas en piso y pared | No disponible | Pendiente
City Center | Trabajos Proveedor | No disponible | Pintar áreas administrativas | Bodega completa, oficina y cuarto de químicos | No disponible | Pendiente
City Center | Trabajos Proveedor | No disponible | Cambiar tapizados | Sillones | No disponible | Pendiente
Franquicias (FMSFV) | Franquicias | No disponible | Cambiar fuente Cimballi | Sin observaciones adicionales | No disponible | Pendiente
Franquicias (FMSFV) | Franquicias | No disponible | Sonda Catta | Catta sigue sin sonda | No disponible | Pendiente
Franquicias (FSAL4) | Franquicias | No disponible | Problema de pesaje de leche | Leche por debajo de 150g | No disponible | Pendiente
Franquicias (FMPUM) | Franquicias | No disponible | Freidora de pollos | Ver con gasista | No disponible | Pendiente
Franquicias (FMMSM) | Franquicias | No disponible | Cimballi E 58 | Sin observaciones adicionales | No disponible | Pendiente
Franquicias (FRGRD) | Franquicias | No disponible | Matcha no funciona | Sin observaciones adicionales | No disponible | Pendiente
Franquicias (Pellegrini) | Franquicias | No disponible | Reemplazo de componentes | Válvula EM, ESM y sensor de presión | No disponible | Pendiente

## Referencias de fuentes
Índice | Referencia
1 | Texto pegado